## Planification Globale
c
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Maquette: EnregistrerImage() | bas | 1h | 1
| Maquette:EnregistrerSurBD() | bas | 1h | 1
| Analyse: AjouterAnalyse | Haut | 2 | 1
| Login : Automatiser la connexion aux modules avec les id de départ | Haut | 1 | 1
| Login : Enregistrer les noms et les organisations dans la base de données | Haut | 0.5 | 1
| Login : Modifier login pour se connecter avec ID et organisation | Haut | 1 | 1
| Mandat:AjouterMandat | Haut | 2 | 1
| Maquette: EcrireTexte() | haut | 1 | 1
| Maquette: CréerForme() | haut | 30min | 1
| Maquette: CréerTexte() | haut | 30min | 1
| Maquette: DessinerLigne() | haut | 30min | 1
| Maquette: DessinerRectangle() | haut | 30min | 1
| Maquette: TransfertObjetGraphique() | haut | 10min | 1
| Maquette: TransfertSelection() | haut | 1 | 1
| Maquette: TransfertTexte() | haut | 10min | 1
| Maquette:DessinerCercle() | haut | 30min | 1
| Outils SQL : Ajouter des données | Haut | 1 | 1
| Outils SQL : Connexion serveur BD | Haut | 2 | 1
| Outils SQL : Créer des BD | Haut | 2017-05-01 | 1
| Outils SQL : Créer des Tables | Haut | 2017-05-01 | 1
| Outils SQL : Lire des données | Haut | 2017-05-01 | 1
| Outils SQL : Supprimer des données | Haut | 0.5 | 1
| ServeurBD : ListeProjets() | Haut | 0.5 | 1
| ServeurBD : login() | Haut | 0.5 | 1
| ServeurBD : requeteProjet() | Haut | 0.5 | 1
| ServeurBD : requeteSQL() | Haut | 0.5 | 1
| Analyse: ModifierAnalyse | Moyen | 1 | 1
| Analyse: SupprimerAnalyse | Moyen | 1 | 1
| Login : creationEmploye (module) | Moyen | 2 | 1
| Login : creationOrganisation (module) | Moyen | 2 | 1
| Login : creerId | Moyen | 0.25 | 1
| Login : creerOrg | Moyen | 0.25 | 1
| Login : verifNom | Moyen | 0.75 | 1
| Login : verifOrg | Moyen | 0.75 | 1
| Mandat: ExporterAnalyse: | Moyen | 1 | 1
| Mandat: SupprimerMandat | Moyen | 1 | 1
| Maquette: EffacerElement() | moyen | 1h | 1
| Maquette: SelectionnerElement() | moyen | 1 | 1
| Outils SQL : Modifier des données | Moyen | 1 | 1
| Outils SQL : Supprimer des tables | Moyen | 0.5 | 1
| Outils SQL : Supprimer une BD | Moyen | 0.5 | 1
| Cas d'usage: AfficherMenu() | Haut | 2017-05-02 | 2
| Cas d'usage: AjouterCas() | Haut | 2 | 2
| Cas d'usage: AfficherCas() | Haut | 1 | 2
| Cas d'usage: Envoi de la chaine au serveur | Haut | 0.75 | 2
| Cas d'usage: Rédaction de chaine SQL | Haut | 0.75 | 2
| CRC: afficherAcceuil | Haut | 1 | 2
| CRC: afficherAjout | Haut | 1 | 2
| CRC: afficherModif | Haut | 1 | 2
| Cas d'usage: AfficherModification() | Moyen | 2 | 2
| Cas d'usage: ModifierCas() | Moyen | 2 | 2
| Cas d'usage: RetierCas() | Moyen | 1 | 2
| CRC: modifierCollabCRC | Moyen | 1.5 | 2
| CRC: ajouterCRC | Moyen | 1.5 | 2
| CRC: modifierRespoCRC | Moyen | 1.5 | 2
| Mandat: ExporterMandat: | Moyen | 2 | 2

## Sprint1
[5 empty] | cours 1 | 2017-11-07 |  | cours 2 | 2017-11-14 |  | cours 3 | 2017-11-17 |  | cours 4
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Prévu (minutes) | Réel (minutes) | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème
Créer interface (Projet) | Créer plusieurs frame pour diviser espace | Danny | 30 |  | 30 | 30
| Créer liste pour mettre la liste de projet sql | Danny | 10 | [7 empty] | 30 | 30
| Charger la liste du serveur SQL | Danny | 30 |  | 30 | 30
| Créer liste déroulante pour statut | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Charger la liste de statut du serveur SQL | Danny | 10
| Créer checkbox pour le filtre | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Créer 3 boutons (annuler,suivant,enregistrer) | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Faire changer text du bouton sauvegarder en fonction de la variable locale id projet | Danny | 10 |  | 10 | 20
| Créer liste déroulante responsable | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Charger la liste des employées | Danny | 10 |  | 10 | 10
| Faire 2 champs texte nom projet et commentaire | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Créer 2 champs texte pour des dates | Danny | 10 |  | 10 | 5
| Formatage champs texte date | Danny | 15 |  |  |  |  | 15 | 45
| Validation champ date > date du jour | Danny | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
Sélection projet (Projet) | Mettre le id du projet dans une variable locale | Danny | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Modifier enregistrement (Projet) | Requête sql pour modification | Danny | 20 | [7 empty] | 20 |  | report sprint 2
nouvel enregistrement (Projet) | Requête sql pour nouvel enregistrement | Danny | 20 | [7 empty] | 20 |  | report sprint 2
etape suivante (Projet) | Mettre non visible frame projet | Danny | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| Mettre visible frame module | Danny | 10 | [7 empty] | 10 | 10
tri (Projet) | Recharger la liste avec projet inactif si coché | Danny | 10 | [7 empty] | 10 | 10
fonction annuler (Projet) | Mettre les champs à vide | Danny | 15 |  |  |  |  | 15 | 10
| Mettre variable id projet =null | Danny | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
Mise en page globale finale (Projet) | Ajustement | Danny | 30 |  |  |  |  | 30 | 45
Création bd pour chaque cie |  | Danny Jean-Simon | 120 | [7 empty] | 120 | 120
Connection sql | module projet | Danny | 60 | [7 empty] | 60 | 120
| tester ajout et interrogation | Danny | 60 | [7 empty] | 60 | 60
Interface Graphique
| Menu principal | Justin | 100 | 45 | 100 | 45
| Menu ajouter Cas (nom du cas) | Justin | 20 | 20 | 20 | 20
| Menu ajouter cas (interactions humain machine) | Justin | 60 | 60 | 60 |  |  | reporté: 60 | 60
| Bouton Retier cas | Justin | 20 | 20 | 20 | 20
| Menu Afficher cas | Justin | 20 | 40 | 20 |  |  | reporté: 20 | 40
| Menu de modification (nom du cas et interactions) | Justin | 60 | 50 | 60 |  |  | reporté: 60 |  |  | Reporté: 60 | 50
| Préparation du code pour les requetes SQL (Mettre en commentaire) | Justin | 100 | [7 empty] | 100 | 80
Relier le module avec le serveur
| Modifier le code pour faire passer les infos utilisateurs au module | Justin | 30 | [7 empty] | 30 | 20
Afficher Menu
| Acceder a la base de donnée selon l'utilisateur | Justin | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | Reporté:20 | 50
| Acceder aux cas d'usage de la base de donnée | Justin | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | reporté:20 | 10
| Afficher le tout | Justin | 50 |  |  |  |  | 50
Ajouter Cas
| Creer bouton AjouterCas | Justin | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5
| Creer interface D'ajout(voir maquette) | Justin | 60 | 50 | [6 empty] | 60 | 50
Rédaction de chaine SQL
| Lire le cas dans barre de texte et generer une requete SQL | Justin | 30 | [7 empty] | 30 | pas fait
Envoi de la chaine au serveur
| Envoyer la chaine | Justin | 20 | [7 empty] | 20 | pas fait
Outils SQL : Connexion serveur BD | Contrôleur : init | JSB |  |  | 10 | x
| Envoyer l'adresse du serveur BD et le nom login au client par le serveur Module | JSB |  |  | 15 | x
| Connecter au Serveur BD et mise en mémoire du nom login | JSB |  |  | 60 | x
| Liste des BD existantes selon l'organisation | JSB |  |  | 20 | x
Outils SQL : Créer des BD | Vue : interface CreateurBD | JSB |  |  | 20 | x
| Vue : creerBD | JSB |  |  | 10 | x
| Utilisation de la liste de BD existantes et les afficher | JSB |  |  | 15 | x
| Contrôleur : creerBD | JSB |  |  | 10 | x
| Envoie au serveur BD de la requête de création de BD | JSB |  |  | 5 | x
| Serveur : creerBD | JSB |  |  | 10 | x
| Création du fichier BD *.smbd | JSB |  |  | 5 | x
| Serveur : log creationBD | JSB |  |  | 30 |  |  | reporté : 30 | 40 | Beaucoup de transfert de paramètres
Outils SQL : Créer des Tables | DemandeTable pour BDServeur | JSB |  |  | 30 |  |  | reporté : 30 | 60 minutes
| Vue : interface creerTable(liste des tables) | JSB |  |  | 30 |  |  | reporté : 30 | 60 minutes
| Vue : ajout champs | JSB |  |  | 15 |  |  | reporté : 15
| Vue : validation NomTable | JSB |  |  | 15 |  |  | reporté : 15
Outils SQL : Supprimer des tables | Vue : creerTable / supprimerTable | JSB |  |  | 30 |  |  | reporté : 30 |  |  | reporté : 30 | 30
| Contrôleur : Envoie données au Modèle | JSB | [5 empty] | 20 |  |  | reporté : 20 | 10
| Modele : construction de la chaîne SQL | JSB | [5 empty] | 30 |  |  | reporté : 30 | 10
| Contrôleur : Envoie chaîne SQL au serveur BD | JSB | [5 empty] | 20 |  |  | reporté : 20 | 10
| Serveur BD : Application de la chaîne SQL | JSB | [5 empty] | 30 |  |  | reporté :30 | 10
| Serveur BD : renvoie confirmation | JSB | [5 empty] | 30 |  |  | reporté :30 | 10
Outils SQL : Lire des données | Vue : afficherDonnées | JSB | [5 empty] | 20 | 10 minutes
| Modèle : Construction chaîne SQL | JSB | [5 empty] | 20 | 2 minutes
| Serveur : lireDonnéesBD | JSB | [5 empty] | 20 | 2 minutes
Outils SQL : Ajouter des données | Vue : ajoutInsertion | JSB | [5 empty] | 30
| Modèle : creerInsertion | JSB | [8 empty] | 30 |  | Gros travail sur la mise en commun + connection aux bases de donnés
| Serveur : créerInsertionBD | JSB | [8 empty] | 20
| Vue : modificationInsertion | JSB | [8 empty] | 30
| Modèle: modificationInsertion | JSB | [8 empty] | 20
| Serveur : modificationInsertionBD | JSB | [8 empty] | 20
Outils SQL : Supprimer des données | Vue : supprimerInsertion | JSB | [8 empty] | 30
| Modèle : supprimerInsertion | JSB | [8 empty] | 20
| Serveur : supprimerInsertionBD | JSB | [8 empty] | 20
Outils SQL : Supprimer BD | Vue : supprimerBD | JSB | [5 empty] | 20 | 10
| Modèle : supprimerBD | JSB | [5 empty] | 20 | 10
| Serveur : supprimerBD | JSB | [5 empty] | 20 | 10
Module Mandat: | Créer l'interface graphique (Module Mandat) | CA | 30
ImporterMandat | Créer l'interface graphique (ajouter fichier texte) | CA | 30
| Créer une méthode permettant de lire un fichier texte | CA | 60
| Créer une méthode du serveur client permettant d'envoyer une requête à la BD | CA | 15
| Créer une méthode du serveur client d'exécution de la requête | CA | 15
SupprimerMandat | Créer une méthode supprimer | CA |  |  | 60
ExporterMandat | Créer l'interface graphique (choisir nouveau nom et un dossier de fichier) | CA |  |  | 30
| Créer une méthode pour vérifier la validité du nom du fichier et du dossier choisit | CA |  |  | 30
| Créer une méthode du serveur pour aller chercher l'information dans la BD | CA |  |  | 60
| Créer une méthode lire l'information retournée par la BD et la copier dans le fichier choisit par l'usagé | CA |  |  | 60
Module Analyse Textuelle | [7 empty] | 30
AjouterAnalyse | Créer l'interface graphique (Module Analyse) | CA | [5 empty] | 30
| Créer l'interface graphique (AjouterAnalyse) | CA | [5 empty] | 30
| Créer une méthode pour donner un nouveau nom à l'analyse et la valider | CA | [5 empty] | 15
| Créer l'interface graphique (Faire Analyse) | CA | [5 empty] | 15
| Créer méthode pour ajouter les mots inscrit dans le champ texte dans les fichier texte (nom,verbe adjectif) | CA | [5 empty] | 60
| Dans le serveur envoyer la requête à la BD | CA | [5 empty] | 15
ModifierAnalyse | Créer une méthode pour vérifier la validité de l'analyse choisit | CA | [8 empty] | 15
| Créer une méthode pour aller chercher l'information dans la BD | CA | [8 empty] | 60
| Créer méthode pour lire l'information retourner par la BD et l'afficher dans l'interface FaireAnalyse | CA | [8 empty] | 60
| Créer méthode pour modifier l'information dans la BD en tenant compte les changements fait | CA | [8 empty] | 15
| Créer une méthode de validation | CA | [8 empty] | 15
Modifier login pour se connecter avec ID et organisation
| Enlever case IP | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| Ajouter case org | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| Ajouter case ID | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| Enregistrer les noms et les organisations dans la base de données | Gabriel | 1 | 2017-05-01 | [6 empty] | x | x
Enregistrer les noms et les organisations dans la base de données
| Inscrire ID dans identifiants.smid | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
| Inscrire org dans organisations.smid | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
| vérifier les ID et org pour les valider | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| vérifier les ID et org pour les valider (en vérifiant dans la BD) | Gabriel | 0.25 | 0.75 |  |  |  | x | x
Automatiser la connexion aux modules avec les id de départ
| Lors de l'appel d'un module, utiliser les informations ID et org du client afin de se connecter | Gabriel | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | x | x
verifNom
| vérifier si l'ID se trouve dans la base de données. | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
| S'il ne l'est pas, lancer le module créerEmployé | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
verifOrg
| vérifier si l'org se trouve dans la base de données | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
| S'i elle ne l'est pas, lancer le module créerOrg | Gabriel | 0.25 | 0.25 |  |  |  | x | x
creerOrg
| Ouvrir le module de création d'organisation | Gabriel | - |  | x | x
creationOrganisation (module)
| Demander à l'usager d'entrer un code admin | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| Demander à l'usager d'entrer les informations de son organisation | Gabriel | 0.5 | 0.5 | x | x
| Envoyer l'information à la base de données | Gabriel | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | x | x
creerId
| Ouvrir le module de création d'employé | Gabriel | - |  | x | x
creationEmploye (module)
| Demander à l'usager d'entrer un code d'organisation | Gabriel | 0.25 | 0.25 | x | x
| Demander à l'usager d'entrer ses informations personnelles | Gabriel | 0.5 | 0.5 | x | x
| Envoyer l'information à la base de données | Gabriel | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | x | x
Créer une interface pour dessiner | créer tous les boutons pour les différentes formes | Ibrahim | 10min | 30min
| créer une surface de dessin (canevas) | Ibrahim | 10 min | 30 min
écrire les fonctions pour dessiner des formes
| desiner cercle | Ibrahim | 30min | 30min
| dessiner rectangle | Ibrahim | 30min | 30min
| dessiner ligne | Ibrahim | 15 min | 30min
sauvegarder les objets formes dans une liste
| créer une liste de formes (attribut de la classe) | Ibrahim | 2min | 2min
| classe forme qui crée un objet forme avec paramètres du dessin | Ibrahim | 10min | 45min
| ajouter forme dans modèle | Ibrahim | 10min | 10min
sélectionner un élément dessiné sur le canevas
| créer bouton sélectionner | Ibrahim | 5min | non
| fonction sélectionner(gestion des events pour identifier objet sélectionné) | Ibrahim | 1h | non
| pas trop sûr comment faire | Ibrahim
Effacer une forme
| créer bouton sélectionner | Ibrahim | 5min | 5min
| supprimer l'objet sélectionné de l'affichage | Ibrahim | 30min | 30min
| supprimer l'objet sélectionné de la liste | Ibrahim | 30min | 30min
Écrire du texte sur le canevas
| créer un bouton pour écrire du texte | Ibrahim | 5min | non
| création champ texte pas sur canevas pour écrire | Ibrahim | 15min | non
| apres clic sur bouton attend clic sur canevas pour ajouter contenu à la position du clic | Ibrahim | 45 min | non
sauvegarder un objet texte dans une liste
| créer une liste d'objets texte (attribut du modèle) | Ibrahim | 2 min | non
| classe texte qui crée un objet texte avec paramètres précédents | Ibrahim | 10 min | non
| ajouter objet texte au modèle | Ibrahim | 10 min | non
supprimer texte |  | Ibrahim
| supprimer objet texte sélectionné de l'affichage | Ibrahim | 15min | non
| supprimer objet texte sélectionné de la liste du modèle | Ibrahim | 15min | non
modifier texte
| remettre texte sélectionné dans champ texte | Ibrahim | 30min | non
| remettre texte modifié dans canevas à la même place | Ibrahim | 20min | non
| modifier l'objet texte dans liste du modèle | Ibrahim | 20min | non
créer maquette | à détailler plus tard (pas encore sûr comment faire) | Ibrahim | 20min | 30min
importer maquette de bd | à détailler plus tard (pas encore sûr comment faire) |  | non | non
Sauvegarder maquette sur bd | à détailler plus tard (pas encore sûr comment faire) |  | non | non
sauvegarder maquette comme image | à détailler plus tard (pas encore sûr comment faire) |  | non | non
donner titre a la maquette |  |  | 20min

## Sprint2
[6 empty] | cours 1 | 2017-11-21 |  | cours 2 | 2017-11-24 |  | cours 3 | 2017-11-28 |  | cours 4 | 2017-12-01
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. |  | Prévu (minutes) | Réel (minutes) | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème
Modifier enregistrement (Projet) | Requête sql pour modification | Danny |  | 20 |  | 20 | 40
| modification liste locale | Danny |  | 15 |  |  | 20
nouvel enregistrement (Projet) | Requête sql pour nouvel enregistrement | Danny |  | 20 |  | 20 | 40
| modification liste locale | Danny |  | 15 |  |  | 20
Permettre de charger module | Reprendre code déjà existant et adapté | Danny |  | 30 |  | 30 |  | reporté cour suivant | 30 | 45
| Transmettre idProjet | Danny |  | 30 |  | 30 |  | reporté cour suivant | 30 | 45
Interface graphique (module crc) | Ajout liste des pour crc | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| champ texte pour ajout crc | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| bouton pour ajout crc dans la liste | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| champ texte pour ajout collaborateur | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| bouton pour ajout collaborateur | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| champ texte pour ajout responsabilité | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| bouton pour ajout responsabilité | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| liste pour afficher et sélectionner collaborateur | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| liste pour afficher et sélectionner responsabilité | Danny |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| Binder fonction avec les champs | Danny |  | 30 | [7 empty] | 30 | 30
module projet | problème affichage lorsque projet inactif dans le lot | Danny |  | 30 | [7 empty] | 30 | 30
Interface graphique et lier fonction(module Sprint) | liste pour les taches globales | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| bouton enregistrer | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ texte sous tache | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| liste responsable(employé) | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ texte date prévu | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ texte date réelle | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ temps prévu | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ temps réel | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| bouton début | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| bouton fin | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| champ texte problème | Danny |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| formattage des dates | Danny |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
| fonction d'ajout de date du jour | Danny |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
| ajout timer temps début et temps fin | Danny |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
| fonction diff temps début temps fin | Danny |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
| ajout liste de sous taches | Danny |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
| Fusion finale | Danny |  | 20 | [10 empty] | 20 | 20
| modification BD | Danny |  | 15 | [10 empty] | 15 | 15
[6 empty] | cours 1 | 2017-11-21 |  | cours 2 | 2017-11-24 |  | cours 3 | 2017-11-28 |  | cours 4 | 2017-12-01
Outils SQL : Créer des Tables
| Vue : ajout champs | JSB |  | Reporté 20 |  | 20 | 90 | problème SQL
| Vue : validation NomTable | JSB |  | Reporté 15 |  | 15 | 20
| Serveur : Envoie chaîne vers le serveur BD | JSB |  | 10 |  | 10 | 20
Outils SQL : Insertions
| Vue : ajoutInsertion | JSB |  | Reporté 10 |  | 10 | ANNULÉ
| Modèle : creerInsertion | JSB |  | Reporté 30 |  | 30 | ANNULÉ
| Serveur : créerInsertionBD | JSB |  | Reporté 20 |  | 20 | ANNULÉ
| Vue : modificationInsertion | JSB |  | Reporté 30 |  | 30 | ANNULÉ
| Modèle: modificationInsertion | JSB |  | Reporté 20 |  | 20 | ANNULÉ
| Serveur : modificationInsertionBD | JSB |  | Reporté 20 |  | 20 | ANNULÉ
| Vue : supprimerInsertion | JSB |  | Reporté 30 |  | 30 | ANNULÉ
| Modèle : supprimerInsertion | JSB |  | Reporté 20 |  |  |  |  | 20 | ANNULÉ
| Serveur : supprimerInsertionBD | JSB |  | Reporté 20 |  |  |  |  | 20 | ANNULÉ
CRC : Création des chaînes SQL
| Controlleur/Modele: ajouterCRC | JSB |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 120
| Controlleur: modifierRespoCRC | JSB |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
| Controlleur: modifierCollabCRC | JSB |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
CRC : Envoie des chaînes SQL
| Serveur : ajouterCRC | JSB |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 30
| Serveur : modifierRespoCRC | JSB |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15
| Serveur : modifierCollabCRC | JSB |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15
| Intégrer Vue(danny) et Modèle | JSB |  | 60 | [7 empty] | 60 |  |  | 60 | pas terminé | beaucoup de problèmes de listes
PlanifGlobale : Vue | Vue : Créer interface PlanifGlobale | JSB |  | 60 | [7 empty] | 60
| Vue : Charger CRC : Responsabilité | JSB |  | 30 | [7 empty] | 30
| Vue : Ajout temps | JSB |  | 15 | [7 empty] | 15
| Vue : Ajout sprint | JSB |  | 15 | [7 empty] | 15
| Vue : Ajout statut fait | JSB |  | 15 | [7 empty] | 15
PlanifGlobale : Contrôleur
| Contrôleur : Connexion BD | JSB |  | 5 | [7 empty] | 5
| Contrôleur : Envoie chaîne SQL | JSB |  | 10 | [7 empty] | 10
| Contrôleur : Recevoir info SQL | JSB |  | 10 | [7 empty] | 10
Adapter le code pour l'envoi de fontions au serveur
| Modifier les fonctions d'ajout/retrait/modification des cas | Justin |  | 30 | 20 | 30 | 20
| Modifier les listes pour afficher selon la BD | Justin |  | 20 | [7 empty] | 20 | 10
Affichage
| Modifier les methodes de requetes pour s'ajuster au nouveau serveur | Justin |  | 10 | [7 empty] | 10 | 10
| Faire afficher les scenarios d'utilisation dans 2 listes differentes | Justin |  | 20 | [7 empty] | 20 | 25
| Faire afficher les scenarios d'utilisation en décallage | Justin |  | 40 | [7 empty] | 40 | 30
| Faire afficher les scenarios selon la BD | Justin |  | 30 | [7 empty] | 30 | 40
| Faire afficher les cas selon le scénario | Justin |  | 40 | [7 empty] | 40 | 50
Rédaction de chaine SQL
| Lire le cas dans barre de texte et generer une requete SQL | Justin |  | Reporté 30 | 40 | 30 | 40
Envoi de la chaine au serveur
| Envoyer la chaine | Justin |  | Reporté 20 | 10 | 20 |  |  | reporté 20 | 10
Modifier un cas
| Rediger la ligne SQL pour modifier le nom du cas seulement | Justin |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30
| Creer le menu complet de modification d'une interaction | Justin |  | 30 | [7 empty] | 30 | 60
| Rediger la ligne SQL pour modifier la description d'une interaction | Justin |  | 30 | [7 empty] | 30 | 60
| Rediger la ligne SQL pour modifier la position (ordre) de l'interaction | Justin |  | 30 | [7 empty] | 30 | 60
Retirer cas
| rediger commande SQL pour retirer un cas | Justin |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30
| rediger la commande SQL pour retirer les interactions | Justin |  | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 50
| Update la liste de cas dans le menu | Justin |  | 30 | [7 empty] | 30 | 30
Module Maquette:
Sauvegarder maquette sur bd |  | Ibrahim |  | 1h |  | reporté du s1 | 4h
Importer maquette de bd |  | Ibrahim |  | 1h |  | reporté du s1 | 5h
Module Mandat: | Créer l'interface graphique (Module Mandat) | Ibrahim |  |  |  | 30 | 4h | cours3 et4
ImporterMandat | Créer l'interface graphique (ajouter fichier texte) | Ibrahim |  |  |  | 30 |  | cours3 et4
| Créer une méthode permettant de lire un fichier texte | Ibrahim |  |  |  | 60 | 10 | cours4
| Créer une méthode du serveur client permettant d'envoyer une requête à la BD | Ibrahim |  |  |  | 15 | non
| Créer une méthode du serveur client d'exécution de la requête | Ibrahim |  |  |  | 15 | non
SupprimerMandat | Créer une méthode supprimer | Ibrahim |  |  |  | 60 | non
ExporterMandat | Créer l'interface graphique (choisir nouveau nom et un dossier de fichier) | Ibrahim | [6 empty] | 30 |  | cours 3et4
| Créer une méthode du serveur pour aller chercher l'information dans la BD | Ibrahim | [6 empty] | 60 | non
| Créer une méthode lire l'information retournée par la BD et la copier dans le fichier choisit par l'usagé | Ibrahim | [6 empty] | 60 | non
Module Analyse Textuelle
AjouterAnalyse | Créer l'interface graphique (Module Analyse) | Ibrahim | [6 empty] | 30 |  | cours 4
| Créer l'interface graphique (AjouterAnalyse) | Ibrahim | [9 empty] | 30 |  | cours 3et4
| Créer une méthode pour donner un nouveau nom à l'analyse et la valider | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
| Créer l'interface graphique (Faire Analyse) | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
| Créer méthode pour ajouter les mots inscrit dans le champ texte dans les fichier texte (nom,verbe adjectif) | Ibrahim | [9 empty] | 60 | non
| Dans le serveur envoyer la requête à la BD | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
ModifierAnalyse | Créer une méthode pour vérifier la validité de l'analyse choisit | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
| Créer une méthode pour aller chercher l'information dans la BD | Ibrahim | [9 empty] | 60 | non
| Créer méthode pour lire l'information retourner par la BD et l'afficher dans l'interface FaireAnalyse | Ibrahim | [9 empty] | 60 | non
| Créer méthode pour modifier l'information dans la BD en tenant compte les changements fait | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
| Créer une méthode de validation | Ibrahim | [9 empty] | 15 | non
LOGIN
Enregistrer les informations entrées par l'usager dans la base de données lors de la création d'un client |  | Gab |  | 30 | [7 empty] | 30
Enregistrer les informations adéquates entrées par l'usager dans la base de données lors de la création d'une organisation |  | Gab |  | 30 | [7 empty] | 30
Planification Globale |  |  |  |  | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3 |  |  | cours 4
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Temps | Temps réel | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Créer interface PlanifGlobale
| Ajouter une liste pour afficher les responsabilités | Gab | 30 | 30 | [6 empty] | x | x
| Mettre un espace pour entrer le temps | Gab | 5 | 5 | [6 empty] | x | x
| Mettre un espace pour entrer le numéro du sprint | Gab | 5 | 5 | [6 empty] | x | x
| Mettre un espace pour entrer le statut | Gab | 5 | 5 | [6 empty] | x | x
| Mettre un bouton pour sauvegarder | Gab | 5 | 5 | [6 empty] | x | x
Sauvegarder
| Lorsque l'usager clique sur sauvegarder, on crée une chaîne contenant les informations du temps, du sprint, de la priorité et du % de réalisation | Gab | 45 | 45 | [9 empty] | x | x
| La chaîne est ensuite inscrite dans la base de données à l'aide d'un insert | Gab | 30 | 75 | [9 empty] | x | x | Bugs la requête
Charger CRC : Responsabilité
| Se connecter à la base de données | Gab | 15 | 15 | [9 empty] | x | x
| Enregistrer les informations associées aux responsabilité dans la base de données des crc | Gab | 60 | 90 | [9 empty] | x | x | Bugs la requête

## Sprint3
[6 empty] | cours 1 | 2017-12-05 |  | cours 2 | 2017-12-08 |  | cours 3 | 2017-12-12 |  | cours 4 | 2017-12-15
SPRINT 2 | [14 empty] | Présentation
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. |  | Prévu (minutes) | Réel (minutes) | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème | Prévu (minutes) | Fait (minutes) | Problème
Module sprint | Faire classe planif globale | Danny |  | 30 |  | 30 | 30
| faire classe sous tache | Danny |  | 30 |  | 30 | 30
| Récupérer planif globale déjà inscrite | Danny |  | 30 |  | 30 | 30
| faire une sauvegarde locale et sql | Danny |  | 30 |  | 30 | 30
| récupérer cette sauvegarde locale et sql | Danny |  | 30 |  | 30 | 30
| récupérer dernier enregistrement d'une sous tache pour l'inclure dans la liste | Danny |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 30
| Ramener dans champs texte la sous tache sélectionnée | Danny |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 45
| faire une modification locale et sql | Danny |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 45
| Modifier les listes pour un arbre | Danny |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 60
| Charger les employés en fonction de l'organisation dans la BD | Danny |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15
| Dans projet ajout messagebox lors erreur | Danny | 15 | [8 empty] | 15 | 15
| méthode sélection dans l'arbre | Danny | 15 | [8 empty] | 15 | 15
| Effacer le champ priorité lorsqu'on change de tache | Danny | 10 | [8 empty] | 10 | 10
| Changer couleur background mettre en blanc | Danny | 5 | [8 empty] | 5 | 5
| Ajout bouton reset des champs sous taches | Danny | 15 | [8 empty] | 15 | 15
| champ text pour sous tache expand | Danny | 5 | [8 empty] | 5 | 5
| gérer si pas de sous tache | Danny | 10 | [8 empty] | 10 | 10
| création fonction ordre | Danny | 30 | [8 empty] | 30 | 30
| ajout fonction redéfinir < pour les sous taches | Danny | 15 | [8 empty] | 15 | 15
| Gérer sauvegarde sans sous tache | Danny | 10 | [8 empty] | 10 | 10
| Lors ajout sous tache-sort,reload liste changer sélection de la liste | Danny | 30 | [8 empty] | 30 | 30
| Problème sauvegarde intermitant avec la BD | Danny | 60 | [8 empty] | 60 | 60
| test-mise en commum test | Danny |  | 90 | [10 empty] | 90 | 90
Module projet
| Charger les employés en fonction de l'organisation dans la BD | Gab |  | 45 | 45 | x | x
Module Planification Globale
| Valider les entrées de l'utilisateur | Gab |  | 15 | 15 | x | x
Module Login
| Modifier les interfaces pour avoir des listes pour responsabilité | Gab |  | 45 | 45 | x |  | Comment gérer les values |  |  |  | x | x
| Modifier les interfaces pour avoir des radiobutton pour statut | Gab |  | 45 | 45 | x |  | Comment gérer les values |  |  |  | x | x
| Vérifier le statut de l'organisation pour être certain qu'elle est active avant la connexion | Gab |  | 30 | 30 | [6 empty] | x | x
| Vérifier le statut de l'usager pour être certain qu'il est actif avant la connexion | Gab |  | 30 | 30 | [6 empty] | x | x
| Modifier les couleurs de l'interface | Gab |  | 15 | 15 | [6 empty] | x | x
Module Planif
| Trier les entrées en fonction du sprint et ensuite la priorité | Gab |  | 40 | 90 | x |  | Besoin de plusieurs boucles? | x | x
| Ajouter une zone pour les tâches supplémentaires dans le treeview | Gab |  | 15 | 15 |  |  |  | x | x
| Ajouter une zone d'entrée pour pouvoir donner un nom aux tâches supp. | Gab |  | 15 | 15 |  |  |  | x | x
| Enregistrer les tâches supp. dans la base de données | Gab |  | 30 | 45 |  |  |  | x | x
| Afficher les tâches supp. existant dans la BD | Gab |  | 30 | 45 |  |  |  | x | x
Pouvoir Ajouter une intercation depuis menu affichage
| Creer un bouton par type d'interaction (user/machine) | Justin |  | 10 |  | 10 | 15
| Creer une entree par type d'interaction(user/machine) | Justin |  | 10 |  | 10 | 15
| Creer la fonction ModifierCasUser | Justin |  | 30 |  | 30 | 40
| Creer la requete SQL appropriée (user) | Justin |  | 30 |  | 30 | 30
| Creer la fonction ModifierCasMachine | Justin |  | 30 |  | 30 |  |  | (Reporté 30) | 20
| Creer la requete SQL appropriée(machine) | Justin |  | 30 |  | 30 |  |  | (Reporté 30) | 15
CRC
| Ajout de vérification avec les Cas d'usage | Jean-Simon |  | 30 | 60 | 30 | 60
| Ajout des vérifications d'exceptions lancées | Jean-Simon |  | 30 | 60 | 30 | 60
| Ajout des responsabilites conforme avec les autres modules. | Jean-Simon |  | 30 | 60 | 30 | -- |  | 30 | 60
Serveur BD
| Uniformité des méthodes | Jean-Simon |  | 60 | 120 |  |  |  | 60 | -- | non complété | 60 | 120 | modifier avec les autres modules
| Log d'utilisation | Jean-Simon |  | 60 | 90 | [6 empty] | 60 | 90
MISE EN COMMUN | [14 empty] | --- | 120
Mandat
| Ajouter des mots dans les listbox explicite | Ibrahim |  |  |  | 30 | 60
| Ajouter des mots dans les listbox implicite et supplémentaires | Ibrahim
| ajouter un entry pour taper les mots à ajouter | Ibrahim |  |  |  | 5 | 5
| écrire les fonctions pour ajouter les mots dans les listbox | Ibrahim |  |  |  | 30 | 30
| faire un modèle de donnée pour enregistrer le mandat et les mots | Ibrahim
| création du modèle | Ibrahim |  |  |  | 30 | 45
| fonction pour créer un mandat | Ibrahim |  |  |  | 15 | 15
Ibrahim
| ajouter les mots dans le modèle | Ibrahim
| fonctions pour insérer les mots dans modèle | Ibrahim | [6 empty] | 30 | 30
| boutons supprimer pour chaque listbox | Ibrahim | [6 empty] | 15 | 15
| supprimer les mots du listbox et du modèle | Ibrahim | [6 empty] | 15 | 40
| insertion du texte du text widget dans la bd | Ibrahim | [6 empty] | 15 | 60 | insérait le id du widget au lieu du texte mais réglé
| refactorisation de la création de mandat pour permettre un seul mandat à la fois | Ibrahim | [9 empty] | 20 | 120 | problème de perte de focus de la fenêtre
| insertion des mots dans la bd | Ibrahim | [9 empty] | 30 | 60
| suppression du mandat et des mots de la bd | [10 empty] | 20 | 20

## Analyse Textuelle
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites | Serveur SAAS | Retourner les modules offert et l'emplacement des BD
|  | Retourner le module choisit par le client | nommodule
| Serveur BD | Envoyer les requêtes à la BD
| Client | Connecter au serveur SAAS | nom, adresse ip
Créer un nouveau projet
|  | Choisir un projet existant | projet
|  | Faire la mise à jours du log | (id usagé, projet, modules ouvert, date et heure)
| Module Projet | Créer nouveau projet | (nom, id, responsable)
|  | Choisir projet | idprojet
Choisir module gestion
| Module gestion de projet | Choisir module (Analyse Modélisation Planification globale etc.)
| Module gestion d'implémentation | Choisir module (Plannification détaillée, SPRINT, etc.)
| Module Mandat | Importer | mandat
|  | Exporter | idmandat, nom
| Module Analyse Textuelle | Ajouter analyse | nomanalyse
|  | Répertorier | mot
|  | Répartir | mot
| Module Cas d'usage | Ajouter cas d'usage | cas
| Module Scenarii d'utilisation | Décrire les étapes des cas d'usages | étape
| Module Maquette | Représenter les pages d'écran | graphiquement
implicites | Serveur SAAS | Créer le client | nom
Trouver l'adresse IP
Créer les modules (Mandat, Analyse, Cas d'usage, Scenarii d'utilisation, Maquette, CRC, Planning Global, Sprint
Créer la BD Admin
Créer les tables de la BD Admin
Faire les insertions dans la BD Admin
Envoyer les requêtes de la BD Admin
| Serveur Client | Créer la BD client
Créer les tables de la BD Client
Faire les insertions de la BD client
| Client | Créer un log
Envoyer les données du log à la BD client
| Module Mandat | Envoyer au serveur client | document
| Module Analyse | Écrire mot
| Module Cas d'usage | Écrire cas
| Module Scénario d'utilisation | Écrire étape
Placer étape
| Module Maquette | Enregistrer les images
supplémentaires
| Client | Connecter au serveur SAAS | nom, organisation, mot de passe, ip
| Module | Supprimer | mandat

## Login_CasScenario
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Login au serveur avec identifiant et organisation existants.
Inscrire l'organisation
Inscrire l'identifiant
Requiert une connection au serveur
Verifier si "organisation, identifiant" se trouve dans indentifiant.smid
Si existe, retourne liste des BD
Affiche menu des options et outils
Login au serveur avec identifiant et organisation inexistants.
Inscrire l'organisation
Inscrire l'identifiant
Requiert une connection au serveur
Verifier si "organisation" se trouve dans organisations.smorg
Demander à l'utilisateur s'il veut créer une organisation
Accepter de créer une invitation
Ouvrir fenêtre de gestion de création d'inventaire
Entrer mot de passe admin permettant de créer organisation
Ouvrir fenêtre de création d'organisation (champs: nom, responsable, date création, permissions, informations de paiement, statut)
Retourne au menu de login
Login au serveur avec organisation existante, identifiant inexistant.
Inscrire l'organisation
Inscrire l'identifiant
Requiert une connection au serveur
Verifier si "organisation, identifiant" se trouve dans identifiant.smid
Si existe, retourne liste des BD
Si organisation existe, demander à l'utilisateur s'il veut créer un identifiant
Garder en mémoire l'organisation
Accepter de créer un identifiant
Entrer code d'organisation pour permettre la création et nom identifiant
Si code est correct, créer identifiant et connecter à la base de données
Retourner liste des BD
Si code incorrect, indiquer que le code n'est pas le bon et vider les cases "code" et "identifiant". L'utilisateur doit les entrer à nouveau.
Module Création Organisation
Affiche la page d'acceuil du module avec l'espace pour entrer un code admin
Fourni un code admin
Si le code est invalide, affiche un message d'erreur
Si le code est valide, affiche la page de création
Fournit les informations suivantes: Nom Compagnie, téléphone, adresse, responsable, statut (actif, inactif)
Valide les données et envoie un message confirmant ou infirmant la création de l'organisation
enregistre les informations de l'organisation dans la base de données
**Créé l'employé responsable avec un id**
Renvoie l'usager à la page principale
Module Création Employé
Affiche la page d'acceuil du module avec l'espace pour entrer un code d'organisation
Fourni un code d'organisation
Si le code est invalide, affiche un message d'erreur
Si le code est valide, affiche la page de création
Fournit les informations suivantes: Identifiant, Nom employé, téléphone, adresse, adresse courriel, rôle(régulier, admin, responsable)
Valide les données et envoie un message confirmant ou infirmant la création de l'employé
enregistre les informations de l'employé dans la base de données
Renvoie l'usager à la page principale

## Login_Maquette
Page d'acceuil |  |  | Création Organisation Code |  |  | Création identifiant Code
| SprintMaster 2017 |  |  | Créer Organisation |  |  | Créer Employé
Org. :
| Id : |  | Code Admin: |  |  | Code Org.:
|  | Connexion |  |  | Valider |  |  | Valider
[5 empty] | Retour |  |  | Retour
|  |  | Création Organisation |  |  | Création Organisation
|  |  |  | Créer Organisation |  |  | Créer Employé
|  |  | Nom: |  |  | Identifiant:
|  |  | Téléphone: |  |  | Nom:
|  |  | Adresse: |  |  | Téléphone:
|  |  | Responsable: |  |  | Adresse:
|  |  | Statut |  |  | Courriel:
Rôle:
# crédit:
[5 empty] | Valider |  |  | Valider
[5 empty] | Retour |  |  | Retour

## Login_CRC
CRC
classe |  |  | collaboration | classe |  |  | collaboration
sprintmaster_client |  |  |  | sprintmaster_vue
|  |  | Modèle |  |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité |  | (args)
... |  |  |  | init
login | (nom, org) |  |  | login | (nom, org)
verifNom | (nom) |  |  | verifNom | (nom)
verifOrg | (org) |  |  | verifOrg | (org)
creerOrg |  |  |  | creerOrg
creerId |  |  |  | creerId
classe |  |  | collaboration
sprintmaster_vue
Responsabilité |  | (args)
...
login | (nom, org)
verifNom | (nom)
verifOrg | (org)
creerOrg
creerId
classe |  |  | collaboration | classe |  |  | collaboration
client_controlleur |  |  |  | client_vue
|  |  | Modèle |  |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité |  | (args)
validerCodeEmp |  |  |  | affichePageCode
validerInfos |  |  |  | validerCodeEmp
inscrireInfos |  |  |  | affichePageInfos
validerInfos
inscrireInfos
classe |  |  | collaboration
client_modèle
Responsabilité |  | (args)
validerCodeEmp
validerInfos
inscrireInfos
classe |  |  | collaboration | classe |  |  | collaboration
org_controlleur |  |  |  | org_vue
|  |  | Modèle |  |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité |  | (args)
validerCodeOrg |  |  |  | affichePageCode
validerInfos |  |  |  | validerCodeOrg
inscrireInfos |  |  |  | affichePageInfos
validerInfos
inscrireInfos
classe |  |  | collaboration
org_modèle
validerCodeOrg |  | (args)
validerInfos
inscrireInfos

## Login_PlanifGlobal
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Modifier login pour se connecter avec ID et organisation | Haut | 1 | 1
| Enregistrer les noms et les organisations dans la base de données | Haut | 0.5 | 1
| Automatiser la connexion aux modules avec les id de départ | Haut | 1 | 1
| verifNom | Moyen | 0.75 | 1
| verifOrg | Moyen | 0.75 | 1
| creerOrg | Moyen | 0.25 | 1
| creerId | Moyen | 0.25 | 1
| creationOrganisation (module) | Moyen | 2 | 1
| creationEmploye (module) | Moyen | 2 | 1

## Login _Sprint 1
SPRINT 1
[5 empty] | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3 |  |  | cours 4
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | temps | Fait? | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Modifier login pour se connecter avec ID et organisation |  | Gabriel
| Enlever case IP | Gabriel | 0.25 |  | x
| Ajouter case org | Gabriel | 0.25 |  | x
| Ajouter case ID | Gabriel | 0.25 |  | x
| Si org existe/ID n'existe pas, créer ID | Gabriel | 0.25 |  | x
| Si org n'existe pas, créer org | Gabriel | 0.25 |  | x
| Ajouter org et ID aux bases de données | Gabriel |  |  | x
Gabriel
Enregistrer les noms et les organisations dans la base de données |  | Gabriel
| Inscrire ID dans identifiants.smid | Gabriel | 0.25 |  | x
| Inscrire org dans organisations.smid | Gabriel | 0.25 |  | x
| vérifier les ID et org pour les valider | Gabriel | 0.5 |  |  |  |  | x
|  | Gabriel | [5 empty] | x
Automatiser la connexion aux modules avec les id de départ |  | Gabriel
| Lors de l'appel d'un module, utiliser les informations ID et org du client afin de se connecter | Gabriel | 0.5 |  |  |  |  | x
Gabriel
verifNom |  | Gabriel
| vérifier si l'ID se trouve dans la base de données. | Gabriel | 0.25 |  | x
| S'il ne l'est pas, lancer le module créerEmployé | Gabriel | 0.25 |  |  |  |  | x
Gabriel
verifOrg |  | Gabriel
| vérifier si l'org se trouve dans la base de données | Gabriel | 0.25 |  | x
| S'i elle ne l'est pas, lancer le module créerOrg | Gabriel | 0.25 |  |  |  |  | x
Gabriel
creerOrg |  | Gabriel
| Ouvrir le module de création d'organisation | Gabriel | - |  |  |  |  | x
Gabriel
creationOrganisation (module) |  | Gabriel
| Demander à l'usager d'entrer un code admin | Gabriel | 0.25 | [7 empty] | x
| Demander à l'usager d'entrer les informations de son organisation | Gabriel | 0.5 | [7 empty] | x
Gabriel
creerId |  | Gabriel
| Ouvrir le module de création d'employé | Gabriel | - |  |  |  |  | x
Gabriel
creationEmploye (module) |  | Gabriel
| Demander à l'usager d'entrer un code d'organisation | Gabriel | 0.25 | [7 empty] | x
| Demander à l'usager d'entrer ses informations personnelles | Gabriel | 0.5 | [7 empty] | x

## OutilsSQL_CasScenario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Login au serveur avec identifiant | Login au serveur avec identifiant
| Inscrire l'organisation |  | On Utilise maintenant le login principale pour
| Inscrire mon identifiant |  | effectuer le login base de donnée
Requiert une connection au serveur
Verifier si "organisation, identifiant" se trouve dans indentifiant.smid
Sinon : Créer l'identifiant
Retourne liste des BD
Affiche menu des options
Créer une base de données | Créer une base de données
À partir du menu d'option où figure la requête
Fourni un nom de BD sans extension
Faire la requête de création de base
Système valide la disponibilité du nom de BD
Cherche des fichiers dont le nom couplé à l'extension *.smsql
Si non trouvé : avertir qu'on peut procéder
Si ok : confirme création
Créer dossier de L'organisation s'il n'existe pas
Procède à la création de la BD (open en python)
Entrée des infos dans le log du serveur SM
Retourne message de succès.
Si trouvé : Avertir de sélectionner un nouveau nom
Sinon : retour à fournir un nom(plus haut)
(Voir plus haut)
Sinon : Annuler
Retour au menu d'option
Créer des tables | Créer des tables
Identifier la BD avec laquelle travailler
Retour des tables de cette BD
Inscrire un nom de table(à valider dans le client)
Récursivement,
Fournir des noms de champ et leur type, n fois
Valider la requête
Si pas ok : indiquer l'erreur
Si ok : Envoyer la requête au serveur
Applique la requête
Valide la requête
Confirme le succès
Infirme le succès
Insérer des enregistrements | Insérer des enregistrements
Identifier la BD avec laquelle travailler
Retour des tables de cette BD
Sélectionner une table à visionner
Retour des enregistrements de cette table
Fournir les valeurs de l'enregistrement
Sélectionner envoyer
Vérification des données par rapport à la table
Si Valide :
Applique l'insertion
Retourne message confirmation
Si non Valide :
retourne message d'erreur
Lire nos données | Lire nos données
Identifier la BD avec laquelle travailler
Retour des tables de cette BD
Sélectionne une table à visionner dans la liste
Création de la commande de sélection d'objet
Envoie de la commande
Vérification de la commande de sélection
Si ok :
Renvoie une liste des données sélectionnées
Affiche la liste des données
Si non ok:
Renvoie un message d'erreur
Supprimer des données | Supprimer des données
Identifier la BD avec laquelle travailler
Retour des tables de cette BD
Sélection d'une table
Choix : Supprimer
Demande confirmation de supression de table
Confirme
Supprime la table
Affiche confirmation de supression
Renvoie la liste des tables
Affiche la liste des tables
Choix : Ouvrir
Renvoie la liste des insertions de la table
Affiche la liste des données
Sélectionne une insertion
Choix : Supprimer
Demande confirmation de supression d'insertion
Confirme supression
Supprime la donnée
Affiche confirmation de supression
Renvoie la liste des insertions
Affiche la liste des insertions
Modifier des données | Modifier des données
Identifier la BD avec laquelle travailler
Retour des tables de cette BD
Sélection d'une table
Choix : Ouvrir
Retour des données de la table
Affiche les données
Sélectionne une donnée
Choix : Modifier
Affiche champs avec les données
Sélectionne nouvelles données
Choix : Confirmer
Vérification de l'intégrité des données
Si OK : update de la table
Affiche message de réussite
Sinon : envoie message d'erreur

## OutilsSQL_Maquette
Créer nouvelle BD
Nom : |  |  |  |  | Créer BD
BD
Liste des BD
[5 empty] | Ouvrir |  | Bouton ouvrir
affiche fenetre
[5 empty] | Supprimer |  | table
Table
Liste des tables |  |  |  |  | Ouvrir |  | Bouton ouvrir
affiche fenetre
[5 empty] | Supprimer |  | données
[5 empty] | Nouvelle |  | Bouton nouvelle
affiche panel bas
Nom table :
Champs
Nom : |  |  |  | Type :
Nom : |  |  |  | Type :
Nom : |  |  |  | Type :
Créer
Données
Nom Table
lg | Champ1 |  | Champ2 | Champ3
1 | [5 empty] | Modifier
2
3 | [5 empty] | Supprimer
4
5
6

## OutilsSQL_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Contrôleur |  |  |  | Vue
|  |  | Modèle |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité | (args)
init |  |  |  | init
login | (nom)
creerBD
creerTable |  |  |  | creerCreateur(inter)
creerInsertion |  |  |  | creerBD
supprimerTable |  |  |  | creerTable
supprimerInsertion |  |  |  | valideNomTable
supprimerBD |  |  |  | creerTable(interface)
modificationInsertion |  |  |  | ajoutChamp
donnees(interface)
ajoutInsertion
supprimerInsertion
modificationInsertion
supprimerBD
supprimerTable
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Serveur
Responsabilité |  | (args) |  | Responsabilité | (args)
...
creerBD
connecterBD
lireBD
creerTable
lireTableBD
LoginSM
lireDonnéesBD
supprimerDonnéeBD
supprimerTableBD
supprimerBD
modifierInsertion

## OutilsSQL_PlanifGlobale
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Contrôleur : init
Vue : createurLogin(inter)
Vue : Login()
Contrôleur : Login au Serveur
Serveur : SMLogin()
Validation/Ajout smid
Vue : interface CreateurBD
Vue : creerBD
Contrôleur : creerBD
Serveur : creerBD
Serveur : log creationBD
DemandeTable pour BDServeur
Vue : interface creerTable(liste des tables)
Vue : ajout champs
Vue : validation NomTable
Vue : creerTable
Contrôleur : creerTable
Serveur : creerTable
Vue : supprimerTable
Contrôleur : supprimerTable
Serveur : supprimerTable
Vue : interface de données
Contrôleur : lireDonnées
Serveur : lireDonnéesBD
Vue : ajoutInsertion
Contrôleur : creerInsertion
Serveur : créerInsertionBD
Vue : modificationInsertion
Contrôleur : modificationInsertion
Serveur : modificationInsertionBD
Vue : supprimerInsertion
Contrôleur : supprimerInsertion
Serveur : supprimerInsertionBD
Vue : supprimerBD
Contrôleur : supprimerBD
Serveur : supprimerBD

## Maquette_CasScénario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Choisir le module maquette | Choisir le module maquette
Cliquer sur Maquette dans la liste de modules
affiche la liste de maquettes existantes pour le projet
affiche bouton créer maquette
affiche bouton modifier maquette
affiche bouton supprimer maquette
Créer une maquette | Créer une maquette
cliquer bouton créer maquette
crée une fenêtre
crée un canevas
crée une liste pour tous les éléments(formes et textes)
crée tous les boutons
btnRectangle
btnCercle
btnOval
btnLigne
btnText
btnSupprimerElement
btnsCouleurs
btnEnregistrerSurBD
btnEnregistrerImage
ModifierMaquette | Modifier une maquette
cliquer sur un titre de maquette dans la liste
cliquer sur le bouton ModifierMaquette
crée une fenêtre
crée un canevas
crée tous les boutons
tous les éléments dans la base de donnée avec le id de la maquette sont redessinées(les paramètres sont repassés dans une fonction dessinerCercle, rectangle, etc...)
EnregistrerSurBD | EnregistrerSurBD
cliquer sur bouton EnregistrerSurBD
crée fenetre avec champ texte pour titre et bouton enregistrer
si Maquette existe déjà dans BD alors titre est déjà dans champ
écrit titre et clique sur bouton
si Maquette n'existe pas dans BD
alors lui donne un ID : insert ID, titre et IdProjet dans table Maquette
insert tous les paramètres des éléments dans table MaquetteActions + le Id de la maquette
si Maquette existe
update titre
select tous les éléments existants de cette maquette dans MaquetteActions mettre dans une liste ToDelete
comparer le ID de chaque élément de ToDelete à tous les éléments de la liste des éléments du canvas
si le id d'un élément de ToDelete se retrouve dans l'autre liste, supprimme l'élément de ToDelete
Supprimer tous les enregistrements de MaquetteActions dont le ID se retrouve dans ToDelete
Updater dans la bd tous les enregistrements dont le id est dans la liste d'éléments
insérer dans la table MaquetteActions tous les éléments de la liste n'ayant pas de Id
Dessiner une ligne droite | DessinerLigne()
clic sur bouton ligne
part la fonction DessinerLigne() de la vue
this.forme="Ligne"
attend un event clic
clic sur le canvas
enregistre x0, et y0 position du clic sur le canvas
attend deuxieme clic event
bouge souris et release
enregistre x1, et y1 position du release sur le canvas
create_line(...)
envoie paramètres au modèle
ajouter l'objet ligne avec les paramètres ci-haut dans la liste d'éléments du modèle
DessinerRectangle | DessinerRectangle()
clic sur bouton rectangle
part la fonction DessinerRectangle() de la vue
this.forme="rectangle"
attend un event clic
clic sur le canvas
enregistre x0, et y0 position du clic sur le canvas
attend release
bouge souris et release
enregistre x1, et y1 position du release sur le canvas
create_rectangle(...)
envoie paramètres au modèle
ajouter l'objet rectangle avec les paramètres ci-haut dans la liste d'éléments du modèle
DessinerCercle | DessinerCercle()
clic sur bouton cercle
part la fonction DessinerCercle() de la vue
this.forme="cercle"
attend un event clic
clic sur le canvas
enregistre x0, et y0 position du clic sur le canvas
attend release
bouge souris et release
enregistre x1, et y1 position du release sur le canvas
calcul le rayon et 2 nouveaux x et y a donner à create_oval
create_oval(nouveaux x et y6)
envoie paramètres au modèle
ajouter l'objet cercle avec les paramètres ci-haut dans la liste d'éléments du modèle (nouveaux x et y)
EffacerElement | EffacerElement()
clic sur bouton selectionner
part fonction selectionner
attend un event clic
clic sur le canvas
attend event motion
bouge souris
attend event release
release
selection d'un élément(méthode à déterminer)
clic sur bouton EffacerElement
Supprime l'élément de la liste
Écrire texte | EcrireTexte()
clic sur bouton texte
part fonction EcrireTexte()
creation d'un champ texte et boutons écrire et annuler
écrit dans champ texte appuyer sur écrire
attend un clic event
clic sur canvas
enregistre position du clic
crée objet texte avec message = contenu du champ et position ajoute à liste
écrit texte sur canvas : create_texte(...)
Enregistrer comme image

## Maquette_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Contrôleur |  |  |  | Vue
|  |  | Modèle |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité | (args)
TransfertObjetGraphique() |  |  |  | SelectionnerElement()
TransfertTexte() |  |  |  | DessinerLigne()
TransfertSelection() |  |  |  | DessinerRectangle()
DessinerCercle()
EcrireTexte()
init
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Modèle |  |  |  | Forme |  | Modele
Controleur
Responsabilité |  | (args) | Forme | Responsabilité | (args)
EffacerElement() |  |  | Texte | init
CréerForme() |  |  |  | CreerForme
CréerTexte()
classe |  |  | collaboration
Texte |  |  | modèle
Responsabilité |  | (args)
init
CreerTexte()
EnregistrerSurBD()

## Cas_CasScenario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Module Cas d'usage/Scenarios d'utilisation
Faire afficher les cas d'usages
L'Utilisateur entre dans le menu Cas D'usages
Fait afficher les Titres au dessus
Fait afficher les Actions d'utilisateur au centre
Fait afficher les Actions d'ordinateur a droite
(L'affichage sera donc semblable a celui de cette fiche Excel)
Insérer un cas d'usage
Sélectionne "ajouter"
Écris dans la barre de titre
Écris dans la barre d'interaction
| Si sélectionne l'option "utilisateur" pour le cas d'usage | Insert dans la table "CasUsageTitre" le texte entré par l'usager
| Sélectionne l'option "ordinateur" pour le cas d'usage | Insert dans la table "CasUsageUsager" le texte entré par l'usager
Insert dans la table "CasUsageOrdinateur" le texte entré par l'usager
Retirer un cas d'usage | Sélectionne un cas d'usage
Sélectionne le bouton "Retirer un cas"
Retire le cas de la base de donnée ainsi que tous ses attachements
Modifier un cas
Sélectionne un cas d'usage
Sélectionne le bouton "modifier un cas"
Crée un menu semblable a "afficher cas d'usage"
Modifie les lignes désirées
Selon ce que l'usager a modifié, vient changer l'entrée "nom" du cas d'usage

## Cas_Maquette
(module) Cas D'usage/Scénario d'utilisation
Retour | [11 empty] | Ajouter
CAS D'USAGE
Acheter un chat
Saisir un donnée
Melanger de la pate a modeler avec de l'eau
Jouer au dart
Acheter une mitaine
Migrer dans le sud
laver un chaudron
réaliser que jaune-attends en anglais c'est yellow-wait
| Afficher le Scénario |  |  |  |  | Modifier le scénario |  |  |  |  | Retirer le scénario
Retour
AJOUTER UN SCÉNARIO
Entrez votre titre
Entrez votre interaction
| Usager | [7 empty] | Ordinateur
Terminé
Retour
ACHETER UN CHAT
|  |  | Utilisateur: | [6 empty] | Ordinateur:
Marche vers le magasin
Choisit son chat
verifie l'argent de l'usager
Si assez, enleve argent
Si non, message d'erreur
Est content car il a un chat

## Cas_CRC
classe |  | collaboration | classe |  | collaboration
Controlleur |  |  | vue
Contrôleur
Responsabilité | (args) | Vue | Responsabilité | NomCie
AjouterCas() | NomCie |  | AfficherMenu() | NomCie
RetierCas() | NomCie |  | AfficherCas() | NomCie
ModifierCas() | NomCie |  | AfficherModification()
Rédaction de chaine SQL
Envoi de la chaine au serveur

## Cas_Sprint
SPRINT 1
|  |  |  | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
AfficherMenu()
| Coder un layout approprié |  |  | x
| Acceder a la base de donnée selon l'utilisateur |  |  | x
| Acceder aux cas d'usage de la base de donnée |  |  | x
| Afficher le tout |  |  | x
AjouterCas()
| Creer bouton AjouterCas |  |  | x
| Creer interface D'ajout(voir maquette) |  |  | x
Rédaction de chaine SQL
| Lire le cas dans barre de texte et generer une requete SQL |  |  | x
Envoi de la chaine au serveur
| Envoyer la chaine |  |  | x

## ServeurBD_CasScenario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | Serveur | Client
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Connection au serveur BD | Sélectionne un module nécessitant BD |  | Sélectionne un module nécessitant BD
Serveur SM : Génère l'adresse de connection au serveur BD
Envoie l'adresse
Tente connexion avec XMLRPC au serveur BD, avec nom et organisation
Serveur BD : Confirme connexion
Ajoute nom du client et organisation dans la liste des usagers connectés
Conserve localement le nom du client et l'organisation
Requête des projets disponibles | Sélectionne le module projet
Serveur SM : Transmet le module Projet au client
Serveur BD :
Dans la BD Admin : vérifie l'organisation du client
Dans la BD Admin : sélectionne les noms de projets qui ont pour cie le nom de l'organisation
Envoie la liste de projets
Affiche la liste des projets disponibles
Sélectionne un projet | Sélectionne un projet
| Sélectionne un sous-module | Serveur SM : Transmet le module nécessaire
Envoie le nom du projet sélectionné et le nom de l'organisation
Envoie le nom du module
Serveur BD :
BD ADMIN : selectionne id_projet qui correspond au nom_projet et id_organisation
Parcours les dossiers sur le serveur où nom organisation == nom dossier
BD ORG : sélectionne les informations nécessaires selon le id_projet et le module choisi
Renvoie le id_projet pour utilisation ultérieure
Conserve id_projet
Effectuer une requête SQL
Le module envoie une requête SQL au serveur
Le serveur effectue la requête
Si elle fonctionne :
commit & envoie confirmation
Sinon :
Envoie message d'erreur
"La sauvegarde n'a pas pu être effectué."

## Projet_CasScenario
Project module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Ouvrir le module projet
Sélectionne le module projet dans la liste des modules
Transfert le module projet à l'utilisateur. (Déjà fonctionnel)
Affiche la liste des projets dans une liste. (Récupère l'id de la cie lors du login (variable locale) et fait une requête SQL dans la table projet, toutes les informations sur les projets sont stockées localement. Récupère la liste des employés dans la table sql employé. Affiche la liste en ordre alphabétique selon le champ tri.
Affiche interface permettant la création d'un nouveau projet et d'un bouton pour valider la création. (champ nom de projet, responsible(dropdown liste employé), statut (drop down selon table sql statut projet actif par défaut),commentaire,date suivie. date de création (égale à la date du jour par défaut) Bouttons suivant annuler Nouveau projet, checkbox ou drop down pour tri de la liste selon statut (par défaut actif)
Le bouton nouveau projet/modifier est disponible seulement si l'employé a le niveau de responsabilité nécessaire (adm)
Choix d'un projet existant | Sélectionne un projet déjà existant(double clique dans la liste)
Met l'id du projet dans une variable locale.
Transfert toutes les informations sur le projet dans les champs correspondant pour pouvoir modifier les informations.
Le texte du bouton enregistrer devient modifier
Annuler sélection | Sélectionne le bouton annuler
Met l'id locale du projet à null. Remet à zéro tous les champs.
Le texte du bouton enregistrer devient Nouveau projet
Enregistrement
Rempli les champs
aucune validation lors du remplissage de champ.
Valide ses entrées(boutton valider)
Si la variable locale idProjet est vide, ajout à la BD et étape suivante.
Si la variable locale idProjet est non vide modification à la BD et étape suivante.
Étape suivante
Appuye sur le bouton suivant
|  | Variable locale idProjet est non null | Rend non visible le frame actuel. Rend visible le frame Choix du module pour un projet(ceux complétés dans analyse textuelle,cas/scénario,maquette,crc etc)
|  | Variable locale idProjet est null | Message d'erreur impossible
Afficher projets inactifs | Sélectionne option afficher projets inactifs
Refait l'affichage des projets mais seulement les inactifs.

## Projet_Maquette
liste des projets |  | Statut |  | Enregistrer
|  | Nom projet | dt_création
|  | Responsable | dt_suivi
Commentaire
Filtre
Annuler |  |  |  | Suivant

## Projet_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
|  |  |  | classe | Modèle |  | collaboration
classe | Vue |  | collaboration | propriétaire | Danny
propriétaire | Danny |  | modèle
|  |  | vue | Responsabilité |  | (args)
Responsabilité |  | (args) |  | Modifier enregistrement
Créer interface projet |  |  |  | Nouvel enregistrement
Sélection projet |  |  |  | Étape suivante
Tri
classe | Controleur |  | collaboration
propriétaire | Danny |  | modèle
vue
Responsabilité |  | (args)
Modifier enregistrement
Nouvel enregistrement

## Projet_Panning_Globale
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Créer interface | 1
| Sélection projet | 2
| Modifier enregistrement | 3
| nouvel enregistrement | 4
| etape suivante | 5
| tri | 6

## PlanifGlobal_CasScenario
Project module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine | Choix
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Ouverture du module sprint | Sélectionne le module planifGlobal
Ouverture du frame planifGlobal. Récupère tous les responsabilitées dans la base de donnée SQL dans la table "Responsabilite" (voir connection BD SQL)en fonction du ID
du projet contenu dans une variable locale. Les affiches dans le frame planifGlobal sous forme de liste. Ceux avec une priorité en ordre de priorité suivi de ceux dont le champ priorité est à null.
Sélection d'une responsabilité existante | Sélectionne une des responsabilitées
Copie l'information sélectionné dans un texte et conserve l'id dans une variable locale. Permet de faire l'ajout des informations complémentaires ou de modifier la responsabilité en question.
(previsionHre,sprintVise,priorite) Le pourcentage réalisé affiche la somme du temps prévu qui a une valeur a temps réel diviser par temps prévu de chaque sous étape. Si aucune sous étape 0.
Si la nouvelle priorité est égale à celle d'un autre élément déjà dans la base de donnée(pour ce même projet) alors tous les suivants augmente de 1.
Valide données saisies | Valide ses entrées(boutton soumettre)
|  | Si champ responsabilité vide ou si variable locale==null | ne fait rien et affiche message d'erreur
|  | Si champ responsabilité est non vide et que variable locale est non null | Récupère les valeurs de chacun des champs previsionHre, sprintVise,priorite sont des chiffres positifs et non null puis lance fonction de modification de la base de données SQL.
met la variable locale id égale à null
Écrire dans un des champs texte | Écrire dans un des champ texte
Rien de particulier
Quitte le module | Appuye sur le boutton quitter ou le X de la fenêtre
|  | Si variable locale id ==null | fermeture
|  | Sinon | msgbox êtes vous sur de vouloir quitter sans sauvegarder
Si oui quitte
Sinon ferme msgbox et module reste là.

## PlanifGlobal_CRC
classe | Vue |  | collaboration
propriétaire | Danny |  | modèle
vue
Responsabilité |  | (args)
Créer interface PlanifGlobale
Charger CRC : Responsabilité
Ajout temps
Ajout sprint
Ajout statut fait
classe | Controleur |  | collaboration
propriétaire | Danny |  | modèle
vue
Responsabilité |  | (args)
Envoie chaîne SQL
Recevoir info SQL
Connexion BD

## Sprint_CasScenario
Project module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine | Choix
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Ouverture du module sprint | Sélectionne le module sprint
Ouverture du frame sprint. Récupère tous les responsabilitées dans la base de donnée SQL dans la table "Responsabilite" (voir connection BD SQL)en fonction du ID du projet contenu dans une variable locale. Récupère la liste des employés. (1 champ liste pour les responsabilités, une liste pour les sous étapes, un dropdown pour la liste des employés,un checkbox le projet complété et des champs textes pour la description de la sous étape le temps prévu le temps réel,les problèmes, date visé)
Affiche dans une liste les responsabilités sous forme de liste. Ceux avec une priorité en ordre de priorité suivi de ceux dont le champ priorité est à null.
Sélection d'une responsabilité existante | Sélectionne une des responsabilitées
Capte la sélection. Met le id dans une variable locale. Extraction dans la BD des sous étapes liées à la responsabilité. Montre dans un autre liste les sous étapes reliées en ordre de priorité suivi de ceux sans priorité. .
Sélection d'une sous étape existante | Sélectionne une sous étape dans la liste
Met le id de la sous étape dans une variable locale et affiche toutes les informations liées à cette sous étape dans des champs texte afin qu'ils puissent être modifiés ou qu'on lui ajoute des informations.
Valide données saisies | Valide ses entrées(boutton soumettre)
|  | Si variable locale id responsabilité==null | Message d'erreur "Vous devez sélectionner une tâche"
|  | Si variable locale id sous étape==null | Fait un ajout à la bd dans la table Sprint.
|  | Si les variables locales sont non null | Récupère les valeurs de chacun des champs . Valide que le temps prévu est un nombre positif ou null. Pour le temps réel il est possible de mettre un +devant le nombre de minutes afin qu'il additionne ce nombre au temps déjà existant sinon écrase la valeur. Si ordre est null le système lui met la prochaine valeur disponible sinon s'il égal une priorité déjà existante il décale toutes les priorités de 1.Puis lance fonction de modification de la base de données SQL.
met la variable locale id égale à null
Écrire dans un des champs texte | Écrire dans un des champ texte
Rien de particulier
Quitte le module | Appuye sur le boutton quitter ou le X de la fenêtre
|  | Si variable locale id sous étape==null | fermeture
|  | Sinon | msgbox êtes vous sur de vouloir quitter sans sauvegarder
Si oui quitte
Sinon ferme msgbox et module reste là.

## Sprint_Maquette
liste des projets |  | Fin |  | Enregistrer
|  | sous tache | responsable
|  | date prévue | temps prévu
|  | date réelle | temps réel
problème
Filtre
Annuler |  |  |  | Suivant

## CRC_CasScenario
Project module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine | Choix
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Charger des données existantes
Sélectionne le module Sprint global
Récupère la variable local contenant le id projet.
Se connecte à la bd du client en utilisant la variable local idclient
Si la connection échou-->Message problème de connection veuillez contacter votre administrateur!
Si la connection réussi-->suite
Vérifie si scénarios d'utilisation, si non -­> message erreur
Si oui ­->Charge en mémoire toute la liste des CRC avec la variable idprojet. L'affiche dans une liste à des fins de consultations.
Charge toutes les responsabilités déjà dans la BD dans une liste locale en ordre de priorite (id,idCRC,previsionHre,sprintVise,priorite,idProjet,responsabilité). L'affiche dans un drop down.
Ajout de données
Ajout de données | Si un CRC est sélectionné
Affiche la liste des responsabilités liées au CRC. Envoie requête sql au serveur sql et conserve retour dans variable local.
Sinon
On doit saisir un nom de classe qui sera ajouté à la table CRC.(propriétaire et sera laissé vide)
Écrit dans le champ nouvelle responsabilité et valide sa saisie
Si saisie vide, n'ajoute rien
Si saisie pas vide, on ajoute une entrée dans la base de données avec ID usager, ID projet, classe, ID responsabilité
| Écrit dans le champ nouvelle collaboration et valide sa saisie | Si saisie vide, n'ajoute rien
Si saisie pas vide, on ajoute une entrée dans la base de données avec ID usager, ID projet, classe, ID collaboration
Modifier une donnée
Modifier un donnée | Appuie sur un élément du drop down et appuie sur le bouton modifier
Ouvre la fenêtre de modification d'un champ. Affiche les données qui lui sont liées et sa priorité
Entre de l'information dans la zone "Nom"
Remplace l'entrée du nom de la classe par la nouvelle entrée.
Entre de l'information dans la zone "Responsabilité" avec un nom de l'entrée à modifier
Remplace l'entrée de la responsabilité de la classe par la nouvelle entrée.
Entre de l'information dans la zone "Collaborateur" avec un nom de l'entrée à modifier
Remplace l'entrée du collaborateur de la classe par la nouvelle entrée. (si vide, remplace le collaborateur par un espace vide)

## CRC_Maquette
Ancien modele
[6 empty] | Acceuil CRC |  |  |  | Section Ajouter
[7 empty] | CRC SprintMaster 2017 |  |  |  | Ajouter
liste des crc |  | crc | ajout
[7 empty] | Classe: Vue |  |  |  | Responsabilités:
|  | collaborateur | ajout |  |  |  | Classe: Modèle |  |  |  | chat
[7 empty] | Classe: Controlleur |  |  |  | chien
|  | Responsabilité | ajout
Collaborateurs:
Collaborateur
[8 empty] | Ajouter |  |  | Ajout: |  | raton
| Filtre | [6 empty] | Modifier |  |  |  | Valider
Responsabilité
[6 empty] | Section Modifier Responsabilité |  |  |  | Section Modifier Collaborateurs
Annuler |  |  |  | Suivant
[7 empty] | Modifier |  |  |  | Modifier
[7 empty] | Responsabilités: |  |  |  | Collaborateurs:
[7 empty] | chat |  |  |  | Justin Dugas.xml
chien
poubelles
[7 empty] | Modif: |  | chatonBleu |  | Modif: |  | Justin
[8 empty] | Valider |  |  |  | Valider

## CRC_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
crc_client |  |  |  | crc_vue
|  |  | Modèle |  |  | Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité | (args)
init |  |  |  | init
ajouterCRC | classe, colab, respo |  |  | afficherAcceuil
modifierRespoCRC | classe, respo |  |  | afficherAjout
modifierCollabCRC | classe, collab |  |  | afficherModifRespo
afficherModifCollab
ajouterCRC
modifierRespoCRC
modifierCollabCRC
classe |  |  | collaboration
crc_modele
Responsabilité |  | (args)
ajouterCRC | classe, colab, respo
modifierRespoCRC | classe, respo
modifierCollabCRC | classe, collab

## CRC_PlanifGlobal
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
2
| Vue: afficherAcceuil | Haut | 1 | 2
| Vue: afficherAjout | Haut | 1 | 2
| Vue: afficherModif | Haut | 1 | 2
| Vue: ajouterCRC | Haut | 0.5 | 2
| Vue: modifierRespoCRC | Haut | 0.5 | 2
| Vue: modifierCollabCRC | Haut | 0.5 | 2
| Controlleur: ajouterCRC | Moyen | 0.5 | 2
| Controlleur: modifierRespoCRC | Moyen | 0.5 | 2
| Controlleur: modifierCollabCRC | Moyen | 0.5 | 2
| Modele: ajouterCRC | Moyen | 0.5 | 2
| Modele: modifierRespoCRC | Moyen | 0.5 | 2
| Modele: modifierCollabCRC | Moyen | 0.5 | 2

## CRC _Sprint 1
SPRINT 1
[5 empty] | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3 |  |  | cours 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | temps | Fait? | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Afficher la page d'acceuil des CRC d'un projet
| Si le projet existe, vérifier si les scénarios d'utilisation existent |  | 0.5 |  | X
| Si pas de scénarios d'utilisation, message erreur et retour à l'acceuil du module |  | 0.25 |  | X
| Charger et afficher les CRC existants |  | 0.75 |  | X
| L'usager peut sélectionner une composante de la liste drop down |  | 0.5 |  | X
| L'usager peut choisir d'ajouter une composante de CRC |  | 0.25 |  | X
| L'usager peut choisir de modifier une composante de CRC |  | 0.25 |  | X
Afficher la page de modification d'une respo. CRC
| L'usager peut sélectionner une composante de la liste drop down |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| L'usager entre une nouvelle valeur et valide |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| La nouvelle information est envoyée à la BD |  | 0.75 |  |  |  |  | X
Afficher la page de modification d'une collab. CRC
| L'usager peut sélectionner une composante de la liste drop down |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| L'usager entre une nouvelle valeur et valide |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| La nouvelle information est envoyée à la BD |  | 0.25 |  |  |  |  | X
Afficher la page d'ajout d'une composante de CRC
| L'usager peut sélectionner responsabilité ou collaborateurs |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| L'usager entre une nouvelle valeur et valide |  | 0.25 |  |  |  |  | X
| La nouvelle information est envoyée à la BD |  | 0.25 |  |  |  |  | X

## ServeurBD_CasScénario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | Serveur | Client
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Connection au serveur BD | Sélectionne un module nécessitant BD |  | Sélectionne un module nécessitant BD
Serveur SM : Génère l'adresse de connection au serveur BD
Envoie l'adresse
Tente connexion avec XMLRPC au serveur BD, avec nom et organisation
Serveur BD : Confirme connexion
Ajoute nom du client et organisation dans la liste des usagers connectés
Conserve localement le nom du client et l'organisation
Requête des projets disponibles | Sélectionne le module projet
Serveur SM : Transmet le module Projet au client
Serveur BD :
Dans la BD Admin : vérifie l'organisation du client
Dans la BD Admin : sélectionne les noms de projets qui ont pour cie le nom de l'organisation
Envoie la liste de projets
Affiche la liste des projets disponibles
Sélectionne un projet | Sélectionne un projet
| Sélectionne un sous-module | Serveur SM : Transmet le module nécessaire
Envoie le nom du projet sélectionné et le nom de l'organisation
Envoie le nom du module
Serveur BD :
BD ADMIN : selectionne id_projet qui correspond au nom_projet et id_organisation
Parcours les dossiers sur le serveur où nom organisation == nom dossier
BD ORG : sélectionne les informations nécessaires selon le id_projet et le module choisi
Renvoie le id_projet pour utilisation ultérieure
Conserve id_projet
Effectuer une requête SQL
Le module envoie une requête SQL au serveur
Le serveur effectue la requête
Si elle fonctionne :
commit & envoie confirmation
Sinon :
Envoie message d'erreur
"La sauvegarde n'a pas pu être effectué."

## Mandat_CasScénario
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Module Mandat
Choisir l'option "Mandat" dans le menu
Ouvrir de la fenêtre mandat
Afficher les noms des mandats et leurs IDs déjà crées
Afficher le menu d'option
AjouterMandat | Choisir dans le menu d'option "Ajouter un mandat"
Ouverture de la fenêtre ajouter
Inscrire le chemin relatif d'un fichier
Valider l'existance du fichier
Valider que le fichier n'est pas un duplicatif du fichier déjà enregistré
Si le fichier n'est pas valide: Afficher un message d'erreur, retour à la fenêtre précédente
Si le fichier est valide:
Inscrire un nom de fichier
Donner un ID au fichier
Envoyer l'ID du projet, le nom, l'ID et le fichier au serveur (pour faire l'enregistrement dans la BD)
Envoyer la requête au serveur
Appliquer la requête
Verifier le succès de la requête
Afficher un message de confirmation
SupprimerMandat | Choisir un mandat déjà enrigistrer
Choisir dans le menu d'option "Supprimer un mandat"
Afficher un message de validation
Si validé: Envoyer la requête au serveur
Appliquer la requête
Verifier le succès de la requête
Afficher un message de confirmation
Si non validé: Retour à la fenêtre mandat
ExporterMandat | Choisir un mandat
Choisir dans le menu d'option "Exporter un mandat"
Inscrire le chemin relatif + le nom du fichier (pour celui qui va être créé)
Valider que le fichier n'existe pas dans le dossier choisit
S'il existe: Message d'erreur, retour à l'inscription du nom de fichier
Si non: Envoyer la requête au serveur
Appliquer la requête
Copier le contenu retourné par le serveur sur le nouveau fichier
Verifier le succès de la requête
Afficher un message de confirmation
Module Analyse
Choisir option "Analyse Textuelle"
Ouvrir fenêtre Analyse Textuelle
Afficher les noms des analyses et leurs IDs déjà crées
Afficher le menu d'options
AjouterAnalyseTextuelle | Choisir l'option "Nouvelle Analyse"
Affichage de la fenêtre NouvelleAnalyse
Choisir dans quelle section on veut inserer le mot (Mot,Verbe,Adj etc.)
Inscrire le mot dans le champ texte
Enregistrer le mot dans la bonne catégorie
Affichier le mot enregistrer
Choisir l'option enregistrer
Inscrire un nom
Afficher message de validation
Si validé: Envoyer la requête au serveur
Donner un ID à l'analyse avec le nom du projet
Appliquer la requête
Verifier le succès de la requête
Afficher message de confirmation
Supprimer une AnalyseTextuelle | Choisir une analyse déjà enregistrer
Choisit dans le menu d'option "Supprimer une analyse"
Afficher message de validation
Si validé: Envoyer requête au serveur
Appliquer la requête
Verifier le succès de la requête
Afficher message de confirmation
Mettre à jour la liste d'analyse
Si non validé: On retourne à la fenêtre Analyse Textuelle
Modifier une Analyse Textuelle | Choisir une analyse déjà enregistrer
Choisit dans le menu d'option "Modifier une analyse"
Envoyer la requête au serveur
Appliquer la requête
Afficher le contenu du retour du serveur
Suivre les instructions de la requête AjouterAnalyseTextuelle (ligne 58-62)
Afficher message de validation
Si validé: Appliquer la requête
Verifier le succès de la requête
Afficher message de confirmation
ExporterAnalyse | Choisir une analyse
Choisir dans le menu d'option "Exporter une analyse"
Inscrire le chemin relatif + le nom du fichier (pour celui qui va être créé)
Valider que le fichier n'existe pas dans le dossier choisit
S'il existe: Message d'erreur, retour à l'inscription du nom de fichier
Si non: Envoyer la requête au serveur
Appliquer la requête
Copier le contenu retourné par le serveur sur le nouveau fichier
Verifier le succès de la requête
Afficher un message de confirmation

## Mandat_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Contrôleur |  |  |  | Vue
|  |  | Modèle |  |  | Controleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité | (args)
init |  |  |  | init
login | (nom) |  |  | CreerCadreAnalyse
creerBD |  |  |  | SortirListeMandat | (Projets BD)
creerTable |  |  |  | ImporterFichier
CreerCadreMandat
|  |  |  | SortirListeAnalyse | (Projets BD)
classe |  |  | collaboration | classe |  | collaboration
Mandat |  |  |  | Analyse
|  |  | Controleur |  |  | Controleur
Responsabilité |  | (args) |  | Responsabilité | (args)
init |  |  |  | init
Ajoutmandat |  |  |  | NouvelleAnalyse
SupprimerMandat |  |  |  | ModifierAnalyse
ExporterMandat |  |  |  | ExporterAnalyse
SupprimerAnalyse

## Mandat_PlanifGlobal
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Vue: Faire les modifications pour le nouveau CanevasMandat | haute | 0.5 | 1
| Mandat AjouterMandat: Permettre d'importer un fichier | haute | 1 | 1
| Client: Creer une fonction requête pour l'envoyer dans la BD client | haute | 1 | 1
| Client: Enregistrer la requête dans la base de donnée | haute | 0.5 | 1
| Mandat SupprimerMandat: Permettre de supprimer un mandat | moyen | 1 | 2
| Mandat ExporterMandat: Permettre de choisir un mandat a exporter | bas | 2 | 2
| Client: Creer une fonction qui va permettre d'aller chercher un mandat dans la BD client | bas | 1 | 2
| Vue: Faire les modifications pour le nouveau CanevasAnalyse | haute | 0.5 | 1
| Analyse AjouterAnalyse: Permettre de creer une nouvelle analyse | haute | 0.5 | 1
| Analyse AjouterTexte: Permettre d'écrire du texte et de l'enregistrer dans les vecteurs (Nom, Verbe,Adjectif) | haute | 1 | 2
| Analyse ModifierAnalyse: Permettre de faire des modifications sur une analyse | moyenne | 2 | 2
| Mandat ExporterAnalyse: Permettre de choisir une analyse a exporter | bas | 2 | 2

## Maquette_PlanifGlobal
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Vue:
| init | haut | 30min | 1
| SelectionnerElement() | moyen | 1 | 1
| DessinerLigne() | haut | 30min | 1
| DessinerRectangle() | haut | 30min | 1
| DessinerCercle() | haut | 30min | 1
| EcrireTexte() | haut | 1 | 1
| Contrôleur: |  |  | 1
| init | haut | 30min
| TransfertObjetGraphique() | haut | 10min | 1
| TransfertTexte() | haut | 10min | 1
| TransfertSelection() | haut | 1 | 1
| Modèle: |  |  | 1
| init | haut | 30min
| EffacerElement() | moyen | 1h | 1
| CréerForme() | haut | 30min | 1
| CréerTexte() | haut | 30min | 1
| EnregistrerImage() | bas | 1h | 1
| EnregistrerSurBD() | bas | 1h | 1
Forme:
| init | haut | 15min | 1
| CreerForme | haut | 1h | 1
Texte:
| init | haut | 15min | 1
| CreerTexte() | haut | 15min | 1

## Copie de PlanningGlobal_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe | Vue |  | collaboration
propriétaire | Danny |  | modèle
vue
Responsabilité |  | (args)
Créer interface PlanifGlobale
ajoutRespo
remplirTable
classe | Controleur |  | collaboration
propriétaire | Danny |  | modèle
vue
Responsabilité |  | (args)
Envoie chaîne SQL
Recevoir info SQL
Connexion BD
ajoutRespo
Sauvegarder

## Copie de PlanningGlobal_Plannin
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Créer interface PlanifGlobale | Haute
| Charger CRC : Responsabilité | Moyen
| Sauvegarder | Bas

## Copie de GestionEmp_Cas d'usage
Projet Module SQL pour SprintMaster
scenario d'utilisation
cas d'usage | utilisateur | machine
(Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Module Cas d'usage/Scenarios d'utilisation
L'usager choisit le module
L'usager clique sur l'outil dans la liste d'outils
Ouvrir le module
Afficher l'interface de sélection d'employés
L'usager modifie un employé
L'usager sélectionne un employé
Afficher l'interface de modification d'employé
Charger les informations de l'employé dans les zones de modifications
L'usager sauvegarde
L'usager modifie une case et valide
Sauvegarder les cases dans la base de données (avec SET)
Retour
L'usager appuie sur retour
Revenir à la page de sélection d'employé

## Copie de GestionEmp_Maquette
Liste d'employés
Babriel
Justin
Simon
Jean-Marc
Sélectionner
Identifiant:
Nom:
Téléphone:
Adresse:
Courriel:
Rôle:
Sauvegarder
Retour
OK

## Copie de GestionEmp_CRC
CRC | (identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes identifiées lors de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Démultiplier au besoin et ré-organiser de façon spatiale)
classe |  |  | collaboration | classe | collaboration
Controlleur |  |  |  | vue
Contrôleur
Responsabilité |  | (args) | Vue | Responsabilité
loginBD |  |  |  | afficherInterface
requeteSelect |  |  |  | chargerInfos
requeteSet |  |  |  | sauvegarder
afficherPageModif
retour

## Copie de GestionEmp_Planning gl
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| loginBD | Haute
| afficherListeEmp | Haute
| afficherPageModif | Haute
| requeteSelect | Moyen
| requeteSet | Moyen
| chargerInfos | Moyen
| sauvegarder | Moyen
| retour | Bas

## Copie de GestionEmp_Sprint 1
SPRINT 3
[5 empty] | cours 1 |  |  | cours 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Temps Prévu | Temps Réel | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
loginBD |  | Gab
| Se connecter à la base de données | Gab | 10 |  | x
afficherListeEmp |  | Gab
| Charger les employés de la BD | Gab | 30
| Afficher le nom des employés dans un treeview | Gab | 45 |  | x
afficherPageModif |  | Gab
| Si on sélectionne un employé et qu'on appuie sur modifier, ouvrir l'interface de modif | Gab | 15 |  | x
| Charger les infos dans les zones d'infos | Gab | 45 |  | x
requeteSelect |  | Gab | 10 |  | x
requeteSet |  | Gab | 10 |  | x
chargerInfos |  | Gab
| Aller chercher les infos des employés et les mettre dans une liste | Gab | 15 |  | x
| Construire une liste de nom | Gab | 30 |  |  |  |  | x
| Construire une liste d'informations pour chaque nom | Gab | 30 |  |  |  |  | x
sauvegarder |  | Gab
| Utiliser la fonction SET pour modifier les infos dans la BD | Gab | 30 |  |  |  |  | x
retour |  | Gab
| Revenir à la page de sélection d'employé | Gab | 15 |  | x